## Sheet1
Number1 | Start_Date | Duration | Finish_Date | Predecessors | ID
541385 | 2019-06-12 08:00 | 53 days | 2019-08-16 17:00 |  | 1
541386 | 2019-06-13 08:00 | 26 days | 2019-07-15 17:00 |  | 2
541387 | 2019-06-13 08:00 | 5 days | 2019-06-19 17:00 |  | 3
541440 | 2019-06-17 08:00 | 2 days | 2019-06-18 17:00 |  | 4
541461 | 2019-06-19 08:00 | 1 day | 2019-06-19 17:00 |  | 5
541457 | 2019-06-20 08:00 | 18 days | 2019-07-12 17:00 |  | 6
541466 | 2019-06-20 08:00 | 1 day | 2019-06-20 17:00 | 5 | 7
541467 | 2019-07-11 08:00 | 2 days | 2019-07-12 17:00 |  | 8
541468 | 2019-06-27 08:00 | 14 days | 2019-07-15 17:00 |  | 9
541469 | 2019-06-27 08:00 | 6 days | 2019-07-04 17:00 |  | 10
541520 | 2019-07-09 08:00 | 6 days | 2019-07-15 17:00 | 10 | 11
541508 | 2019-07-05 08:00 | 1 day | 2019-07-05 17:00 |  | 12
541509 | 2019-07-05 08:00 | 1 day | 2019-07-05 17:00 |  | 13
541516 | 2019-06-15 08:00 | 18 days | 2019-07-08 17:00 |  | 14
541517 | 2019-06-15 08:00 | 18 days | 2019-07-08 17:00 |  | 15
541522 | 2019-06-22 08:00 | 17 days | 2019-07-13 17:00 |  | 16
541523 | 2019-06-22 08:00 | 1 day | 2019-06-22 17:00 |  | 17
541524 | 2019-07-03 08:00 | 9 days | 2019-07-13 17:00 |  | 18
541527 | 2019-07-11 08:00 | 3 days | 2019-07-13 17:00 |  | 19
541533 | 2019-06-12 08:00 | 0 days | 2019-06-12 08:00 |  | 21
541543 | 2019-07-24 08:00 | 14 days | 2019-08-08 17:00 |  | 22
541544 | 2019-08-05 08:00 | 4 days | 2019-08-08 17:00 |  | 23
541545 | 2019-07-24 08:00 | 10 days | 2019-08-03 17:00 |  | 24
541546 | 2019-08-05 08:00 | 2 days | 2019-08-06 17:00 |  | 25
541549 | 2019-07-23 08:00 | 5 days | 2019-07-27 17:00 |  | 26
541628 | 2019-07-23 08:00 | 3 days | 2019-07-25 17:00 |  | 27
541687 | 2019-07-26 08:00 | 2 days | 2019-07-27 17:00 |  | 28
541698 | 2019-07-16 08:00 | 21 days | 2019-08-09 17:00 |  | 29
541733 | 2019-07-18 08:00 | 3 days | 2019-07-22 17:00 |  | 30
541737 | 2019-07-16 08:00 | 2 days | 2019-07-17 17:00 |  | 31
541740 | 2019-08-03 08:00 | 6 days | 2019-08-09 17:00 |  | 32
541699 | 2019-08-08 08:00 | 1 day | 2019-08-08 17:00 |  | 33
541701 | 2019-08-08 08:00 | 1 day | 2019-08-08 17:00 |  | 34
541742 | 2019-06-12 08:00 | 47 days | 2019-08-08 17:00 |  | 35
541748 | 2019-07-31 08:00 | 2 days | 2019-08-01 17:00 |  | 36
541749 | 2019-08-02 08:00 | 2 days | 2019-08-03 17:00 | 36 | 37
541752 | 2019-08-05 08:00 | 2 days | 2019-08-06 17:00 | 37 | 38
541756 | 2019-07-23 08:00 | 15 days | 2019-08-08 17:00 |  | 39
541757 | 2019-06-12 08:00 | 1 day | 2019-06-12 17:00 |  | 40
541760 | 2019-06-19 08:00 | 2 days | 2019-06-20 17:00 |  | 41
541761 | 2019-06-12 08:00 | 0 days | 2019-06-12 08:00 |  | 42
541762 | 2019-06-12 08:00 | 0 days | 2019-06-12 08:00 |  | 43
542713 | 2019-08-10 08:00 | 5 days | 2019-08-16 17:00 |  | 44
542714 | 2019-08-10 08:00 | 5 days | 2019-08-16 17:00 |  | 45